## Naloge
Bookie ERP: naloge za Replit agenta (POS paketi in profili)
Posodobljeno 9. 10. 2026 iz preverjanj v tem klepetu. Koda/testi in brskalniški preizkus so ločeni. Pri dopolnitvi Excela testi niso bili ponovno zagnani.
# | Naloga | Kaj je v kodi | Datoteke | Stanje | Testi | Preverjeno v Replitu (da/delno) | Opomba
1 | KDS za bar in kavarno | KDS deluje, če ima enota kuhinjo ali točilnico. Pot »pripravljeno« še vedno zahteva kuhinjo. Test je dodan. | middlewares/pos.ts, pos.capability-audit.test.ts | Potrjeno v kodi in testih | Uspešni: pos.requireEnota.test.ts, pos.capability-audit.test.ts, kdsBar.test.ts | Da | KDS dovoljen s kuhinjo ALI točilnico, če ustrezno zmožnost dovoljuje tudi paket. Pripravljena hrana ostaja vezana na kuhinjo.
2 | Prva začasna enota | Prva enota podjetja je vedno stalna. Food truck je privzeto stalen. | routes/pos/enote.ts, schema/pos/enote.ts, unitProfileDefaults.test.ts | Potrjeno v kodi in testih | Uspešni: enote.temporary-validation.test.ts, temporaryUnitValidation.test.ts, unitProfileDefaults.test.ts | Da | Prva enota je stalna; food truck je privzeto stalen. Popravki ne prepisujejo obstoječih enot.
3 | Odvisnosti med funkcijami | Dostava zahteva telefonska naročila, rezervacije mize, večhodni meniji kuhinjo. Neveljavna kombinacija vrne 400. Gostilna dobi telefonska naročila, food truck nima več dostave. | lib/unitCapabilityPolicy.ts, routes/pos/enote.ts | Potrjeno v kodi in testih | Uspešni: unitCapabilityPolicy.test.ts, unitProfileDefaults.test.ts, enote.temporary-validation.test.ts, unitProfiles.test.ts | Da | POST preverja končni seznam; PUT samo poslan seznam. Napaka: 400, slovensko sporočilo in missingDependencies; brez shranjevanja. PUT brez seznama ne blokira starih nedoslednosti. Zadnja ponovitev teh testov: 48 uspešnih, 0 neuspešnih.
4 | Razkorak profil–paket | Pri vsaki enoti sta paket (posPaket) in seznam vklopljenih funkcij, ki jih paket ne vključuje (blockedByPlan). Shranjene funkcije enot se ne spremenijo. | routes/pos/enote.ts; artifacts/pos/src/pages/Settings.tsx; enote.plan-info.test.ts | Strežnik/testi in UI koda preverjeni; brskalnik ni potrjen | Uspešen: enote.plan-info.test.ts | Delno | Settings.tsx prikazuje opozorilo Omejitev paketa in seznam blockedByPlan. Manjkajoče odvisnosti se prikažejo v obvestilu po neuspešnem shranjevanju; sprotnega opozorila ob preklopu stikala ni bilo najdenega. Vizualni prikaz v brskalniku ni potrjen.
5 | Varno znižanje paketa | Znižanje paketa z odprtim delom vrne 409. Superadmin lahko izsili (force), zapis v revizijsko sled. Nove blokade: prihodnje rezervacije, osnutki prenosov zaloge, neizkoriščeni darilni boni. Odpadki krožnikov brez blokade (nimajo osnutkov). | lib/unitCapabilityBlockers.ts; routes/superadmin.ts; artifacts/pos/src/pages/SuperAdmin.tsx; superadmin.pos-plan.test.ts; SuperAdmin.pos-plan.test.tsx | Integracijski in komponentni testi uspešni; brskalnik ni potrjen | Uspešni: superadmin.pos-plan.test.ts (11), SuperAdmin.pos-plan.test.tsx (2) | Delno | 409 ohrani paket; force:true zahteva izrecni klik superadmina. Sprememba in audit sta transakcijska. Komponentna testa preverjata prikaz blokad, preklic brez force in izsilitev. Brskalniški preizkus ni uspel prestreči testnega PUT; strežnik je zahtevek zavrnil s 403, brez spremembe paketa. Celoten brskalniški tok ostaja nepotrjen.
6 | Popravki profilov | Samopostrežne ponudbe ni več v privzetih, hotel ima Dogodke in QR meni, turistična kmetija Večhodne menije. Test preveri, da je vsaka privzeta funkcija v enem od paketov. | lib/db/src/schema/pos/enote.ts; artifacts/pos/src/lib/unitProfiles.ts; unitProfileDefaults.test.ts; unitProfiles.test.ts; posPlanPolicy.test.ts | Potrjeno v kodi in testih | Uspešni: unitProfileDefaults.test.ts, unitProfiles.test.ts, posPlanPolicy.test.ts | Da | Vseh 13 profilov izpolnjuje odvisnosti; vsaka privzeta funkcija je v Extended. Self_service način strežbe ostaja. Opisa hotela in turistične kmetije sta posodobljena. Obstoječe enote niso samodejno spremenjene.
7 | Samo preverjanje (QR meni, omejitve, testi) | Odgovor podan v klepetu: javni QR meni zahteva paket Extended IN zmožnost qr_menu na enoti. Lite/Standard ali manjkajoča zmožnost: 404 za meni in klic natakarja. V aplikaciji ni številčnih kvot uporabnikov, blagajn ali KDS zaslonov. Vseh 200 zagnanih relevantnih testov je uspelo. | routes/javnoMeni.ts; lib/db/src/schema/company-pos-plans.ts; pages/Settings.tsx; pages/SuperAdmin.tsx; routes/pos/blagajne.ts; routes/pos/naprave.ts; routes/pos/kds.ts | Odgovor podan; pregled kode in testi zaključeni | 173 API + 27 POS = 200 uspešnih; 0 neuspešnih | Da | Ugotovitev o QR paketu temelji na resolvePublicMenuContext; posebnega testa Lite/Standard ali izklopljenega qr_menu v javnoMeni.test.ts ni bilo najdenega. Ni aplikacijskih številčnih kvot; to ni jamstvo neomejenih zmogljivosti zunanjih storitev. Koda pri nalogi 7 ni bila spremenjena.
Povzetek
Nalog v kodi |  | 6
Preverjeno (koda/testi ali poročilo) |  | 5
Delno preverjeno (UI/brskalnik ostaja) |  | 2

## Odprto
Rezultati preverjanja in preostale omejitve
Stanje po preverjanjih v klepetu 9. 10. 2026; ta dopolnitev ne predstavlja novega brskalniškega ali produkcijskega preverjanja.
Področje | Rezultat preverjanja | Preostalo / naslednji korak
Uporabniški vmesnik | blockedByPlan je prikazan v Settings.tsx. SuperAdmin.tsx ima dialog blokad in izrecno izsilitev. Strežniški testi uspešni; pri nalogi 5 uspešna tudi komponentna testa. Celotni brskalniški tok ni potrjen. | Ostaja brskalniška potrditev opozorila blockedByPlan ter prikaza, preklica in izsiljenega znižanja paketa. Prejšnji brskalniški preizkus je obstal zaradi neuspešnega prestrezanja testnega zahtevka (403), ne zaradi potrjene napake aplikacije.
Javni QR meni | resolvePublicMenuContext preverja paket podjetja in zmožnost enote qr_menu. Samo Extended + qr_menu omogoča meni in klic natakarja, ob veljavnem tokenu in zahtevani aktivacijski seji. Sicer 404. Ločene javne poti za rezervacije/bone niso isti QR meni. | V javnoMeni.test.ts ni bilo najdenega posebnega testa zavrnitve Lite/Standard ali enote brez qr_menu. Komentar v app.ts, da dostop določa samo token, je zastarel; koda preverja tudi paket in zmožnost. V tem koraku ni popravljeno.
Omejitve | V aplikacijski kodi in shemah ni številčnih kvot uporabnikov, blagajn, naprav ali KDS zaslonov na podjetje oziroma POS paket. Paket omejuje funkcije. | Vprašanje odgovorjeno. Enoličnost imen/ključev ni količinska kvota. Omejitve infrastrukture in zunanjih storitev niso bile preverjene.
Testi | Preverba nalog 1–6: 173 API testov v 14 datotekah + 27 POS testov v 5 datotekah = 200 uspešnih; 0 neuspešnih. Poznejša ponovitev sklopa naloge 3: 37 API + 11 POS = 48 uspešnih (podmnožica, ne dodatnih 48 različnih testov). | Rezultati iz tega klepeta. Med dopolnitvijo datoteke testi niso bili ponovno zagnani. Pred objavo dokončajte preostalo brskalniško preverjanje in ob poznejših spremembah ponovno zaženite relevantne teste.
Objava | V tem koraku ni bila opravljena objava. Trenutni status objave in ujemanje produkcije z razvojno kodo nista preverjena. | Objavite šele po zaključku potrebnih preverjanj. Ta Excel ne potrjuje, da so današnje spremembe že v produkciji.
Nespremenjeno | Naloge niso uvedle samodejnih sprememb obstoječih enot, novih migracij ali sprememb strukture baze. Nova kopija Excela ne spreminja aplikacije; izvirni Excel ostane nespremenjen. | Privzete predloge so popravljene za nove enote; obstoječe konfiguracije niso samodejno usklajene.